## Aufgabenverteilung
To-do lists |  | Completed by: | All
|  | Deadline: | ??
|  | Florian | Fuchs |  |  |  |  | Katia | Buchhop |  |  |  |  | Thomas | Schmidt |  |  |  |  | Miriam | Nickl
Done? | Aufgaben | Florian | Date | Duration | Notes | Done? | Aufgaben | Katia | Time | Duration | Notes | Done? | Aufgaben | Thomas | Date | Duration | Notes | Done? | Aufgaben | Miriam | Date | Duration | Notes
Yes | Recherche |  | 15/05/15 - 17/05/15 | 8:00 | OMR | Yes | Excel Tabelle: Werte Extrahieren |  | 15/05/15 - 17/05/15 | 8:00 |  | Yes | Recherche |  | 15/05/15 - 17/05/15 | 8:00 | OCR | Yes | Recherche |  | 2015-05-05 | 2:00 | OMC, OCR
Yes | Liedblätter sichten |  | 2015-11-06 | 2:00 |  | Yes | Aufbau Präsentation |  | 27/05/15 | 1:00 |  | Yes | Liedblätter sichten |  | 2015-11-06 | 2:00 |  | Yes | Excel Liste: Werte extrahiern |  | 15/05/15 - 17/05/15 | 8:00 | Count of "Herkunft" Count of "Archievort" Auflistung der Liedtitel nach Sangesorten Count "Herkunft" Count "fehlt weil"
Yes | Bibliothek: Liedblätter scannen |  | 2015-12-06 | 3:00 | 09:00 - 12:00 | Yes | Protokolle, Projekt Planungs Dokument |  | 01/05/15 - 28/05/15 | 2:00 | nebenbei die Dokumente aktualisiert und erstellt | Yes | Bibliothek: Liedblätter scannen |  | 2015-12-06 | 3:00 | 09:00 - 12:00 | Yes | Excel Liste: Werte extrahiern |  | 26/05/15 | 2:00 | Summe aller Sangesorte Evaluation der Daten
Yes | Evaluation |  | 2015-01-07 | 9:00 | 09:00 - 18:00 | Yes | Liedblätter sichten |  | 2015-11-06 | 2:00 |  | Yes | Evaluation |  | 2015-01-07 | 9:00 | 09:00 - 18:00 | Yes | ToDO List |  | 28/05/15 | 1:00 | Erstellt und bearbeitet
Yes | Blätter auswerten OMR |  | 2015-06-07 | 8:00 |  | Yes | Bibliothek: Liedblätter scannen |  | 2015-12-06 | 3:00 | 09:00 - 12:00 | Yes | Blätter auswerten OMR |  | 2015-06-07 | 8:00 |  | Yes | Presentation |  | 28/05/15 | 1:00 | Erstellt und bearbeitet
Yes | Texte abtippen |  | 2015-07-07 | 6:00 |  | Yes | MS -Projekt |  | 17/06/15 | 2:00 | Vorarbeiten vor VL | Yes | Texte abtippen |  | 2015-07-07 | 6:00 |  | Yes | Liedblätter sichten |  | 2015-11-06 | 2:00
Yes | Evaluation |  | 2015-08-07 | 9:00 | 09:00 -?? | Yes | MS -Projekt |  | 24/06/15 | 1:00 | Fertigstellung MS-Projekt | Yes | Evaluation |  | 2015-08-07 | 9:00 | 09:00 -?? | Yes | Bibliothek: Liedblätter scannen |  | 2015-12-06 | 3:00 | 09:00 - 12:00
Yes | Evaluation OMR |  | 2015-09-07 | 6:00 |  | Yes | Evaluation |  | 2015-01-07 | 9:00 | 09:00 - 18:00 | Yes | Evaluation OMR |  | 2015-09-07 | 6:00 |  | Yes | MS -Projekt |  | 17/06/15 |  | Vorarbeiten vor VL
Yes | Evaluation OMR |  | 2015-10-07 | 6:00 |  | Yes | Texte abtippen |  | 2015-07-07 | 6:00 |  | Yes | Evaluation OMR |  | 2015-10-07 | 6:00 |  | Yes | Evaluation |  | 2015-01-07 | 9:00 | 09:00 - 18:00
Yes | Evaluation OCR |  | 07.15.2015 | 8:00 |  | Yes | Evaluation |  | 2015-08-07 | 9:00 | 09:00 -?? | Yes | Evaluation OCR |  | 07.15.2015 | 8:00 |  | Yes | Texte abtippen |  | 2015-07-07 | 6:00
Yes | Konzeption, Vorbereitung Treffen |  | 07.20.2015 | 2:00 |  | Yes | Treffen |  | 2015-08-04 | 2:00 |  | Yes | Konzeption, Vorbereitung Treffen |  | 07.20.2015 | 2:00 |  | Yes | Evaluation |  | 2015-08-07 | 9:00 | 09:00 -??
Yes | SRS, Diagramme, Präsentation, Sketches |  | 27/07/15 | 8:00 | Gruppe | Yes | Metadatenbericht |  | 2015-08-07 | 10:00 |  | Yes | SRS, Evaluation |  | 07.21.2015 | 8:00 |  | Yes | ToDO List |  | 2015-08-07 | 1:00 | Aktualisiern
Yes | Treffen, Diskutieren SRS,... |  | 21/07/15 | 5:00 | Gruppe | Yes | OMR-Evaluation, Ergebnisauswertung |  | 2015-08-07 | 2:00 |  | Yes | SRS, Evaluation |  | 07.22.2015 | 8:00 |  | Yes | SRS, Diagramme, Präsentation,... |  | 24-27/7/2015 | 8:00
Yes | Treffen |  | 2015-08-04 | 2:00 |  | Yes | Metadatenbericht ausarbeiten |  | 2015-07-26 | 10:00 |  | Yes | SRS, Evaluation |  | 07.23.2015 | 8:00 |  | Yes | SRS, Diagramme, Präsentation, Sketches |  | 27/07/15 | 8:00 | Gruppe
Yes | Evaluationsbericht |  | 2015-08-07 | 10:00 | [7 empty] | Yes | SRS, Evaluation |  | 07.24.2015 | 8:00 |  | Yes | Treffen, Diskutieren SRS,... |  | 21/07/15 | 5:00 | Gruppe
[12 empty] | Yes | SRS, Evaluation |  | 07.25.2015 | 8:00 |  | Yes | Metadatenbericht |  | 2015-01-08 | 10:00
[12 empty] | Yes | Evlaution OCR |  | 07.26.2015 | 4:00
[12 empty] | Yes | SRS, Diagramme, Präsentation, Sketches |  | 2015-07-27 | 8:00 | Gruppe
[12 empty] | Yes | Abgabe SRS, Präsentation |  | 2015-07-28 | 12:00
[12 empty] | Yes | Administratives |  | 2015-07-29 | 1:00
[12 empty] | Yes | Evaluation und Administratives |  | 2015-07-30 | 2:00
[12 empty] | Yes | OCR Evaluation, Evaluationsbericht, SPSS |  | 2015-07-31 | 4:00
[12 empty] | Yes | OCR/OMR Evaluation, Evaluationsbericht, SPSS |  | 2015-08-03 | 10:00
[12 empty] | Yes | Treffen, Evaluationsbericht, SPSS-Arbeit |  | 2015-08-04 | 10:00
[12 empty] | Yes | OCR-Evaluationsbericht |  | 2015-08-05 | 8:00
[12 empty] | Yes | OCR-Evaluationsbericht |  | 2015-08-06 | 12:00
[12 empty] | Yes | OCR-Evaluationsbericht, Anhang erstellen |  | 2015-08-07 | 10:00
[12 empty] | Yes | OMR Evaluation, SPSS |  | 2015-08-10 | 2:00
[12 empty] | Yes | OMR Evaluation, SPSS, Sketching |  | 2015-08-11 | 8:00
[12 empty] | Yes | OMR Evaluation, SPSS |  | 2015-08-12 | 6:00
[12 empty] | Yes | OMR Evaluation, SPSS |  | 2015-08-13 | 6:00
[12 empty] | Yes | OMR Evaluation, SPSS, Treffen |  | 2015-08-14 | 3:00
[12 empty] | Yes | Evaluationsbericht |  | 2015-08-15 | 12:00
[12 empty] | Yes | Evaluationsbericht |  | 2015-08-16 | 12:00
[12 empty] | Yes | OMR/OCR-Administratives |  | 2015-08-17 | 1:00
[12 empty] | Yes | Treffen, Planung |  | 2015-08-18 | 2:00

## Time Sheet
Time Sheet
Dates of Meeting | Florian | Kathi | Thomas | Miriam | Notes
2015-05-05 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
2015-06-05 | Yes | Yes | Yes | Yes | Stakeholder
2015-12-05 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
2015-12-05 | Yes | Yes | Yes | Yes | Stakeholder
22/05/15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Wolff
28/05/15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
2015-11-06 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
2015-12-06 | Yes | Yes | Yes | Yes | Uni Bibliothek
30/6/15 | Yes | Yes | No | Yes | Treffen Wolff
30/6/15 | No | No | Yes | No | Stakeholder
2015-01-07 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
2015-08-07 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
25/6/15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Group
21/07/15 | Yes | No | Yes | Yes | Group
22/07/15 | Yes | No | Yes | Yes | Wolff
23/7/15 | Yes | No | Yes | No | Stakeholder

## To Do´s
To DO ´s
Protokollaufgaben:
(Liste verschiedener Schlagworte aus der Vorlesung, die gefordert werden)
· Zuweisen der Aufgaben (Projektleiter etc.) | Scanvorgang mit Dokumentenbenennung usw. konzipieren
· Anlegen des BitBucket-Repositories | Literaturrecherche zum Thema und Methoden
· Genauere Infors über die zu verarbeitenden Daten einholen
· Groben Projektplan erstellen | Anforderungsdokument erstellen
· Projektinhalte festlegen (Scope) | OCR/OMR-Tools suchen
· Projektziele | Literatur suchen (Gruppenmitglieder aufteilen nach OCR/ONR/Handschriften)
· Machbarkeitsstudie |  | à Wie kann man bei den Vergleichen statistisch vorgehen?
· Risikoanalyse |  | à Gibt es aktuelle Literatur zum Vergleich von OCR/ONR Software?
· Lastenheft/ Pflichtenheft (SRS) | Qualitätskriterien für Richtigkeit der Erkennung festlegen
· Projektstrukturplan | Tools testen (an kleinem vorab Testkorpus (ca. 30))
· Literaturrecherche | Ideen für das sinnvolle Zusammenführen von Scans und Metadaten
· Toolrecherche | Evaluation der Tools mit Evaluationskorpus
· Antrittspräsentation vorbereiten | Testkorpus eigenständig einscannen
· Testen der Tools |  | Einstellungen für OCR optimieren.
· Tests auswerten | Bald Termin mit Herrn Knüttel
· Datenstruktur überlegen
· Daten zusammenführen und abspeichern | Recherche OCR: Thomas Schmidt
· Webapplication konzipieren | § Welche Programme gibt es?
· Fortschrittsberichte | § Welche Output-Daten liefern sie?
· Änderungsmanagement | § Literaturrecherche zu dem Thema
· Projektabnahme | Recherche OMR: Florian Fuchs
· Dokumentation aller Schritte | § Welche Programme gibt es?
· Projektabschluss | § Welche Output-Daten liefern sie?
· Uvm… | § Gibt es einen Unterschied zwischen ONR/OMR?
§ Literaturrecherche zu dem Thema
Auswertung der Excel-Tabellen: Miriam Nickl, Katia Buchhop
§ Welche Metadaten gibt es?
§ Zu wie viel % sind sie angegeben? Wie viel verschiedene Werte gibt es?
à Welche Metadaten eigenen sich für die Anzeige/ Suche
§ Ausgebe repräsentativer Werte in (Torten)-Diagrammen
Erste Sichtung bis Di, 19.05.2015 à Meeting zum Informationsaustausch um 14.00 Uhr
Bis zur Antrittspräsentation vorzeigbare/ visualisiert Metadaten haben.
- Überblick über die aktuellen OCR/OMR-Programme haben à Empfehlung aussprechen können
Scanns erstellen
Testkorpus händisch annotieren
Test mit verschiedenen Tools + automatische Auswertung
Miriam: Gültigkeit der Metadatenwerte prüfen (Gibt es die Städte noch?)
Katia: Ausprägungen und Häufigkeiten der Metadaten analysieren; Dokumente für Doku suchen und in Dropbox speichern
Thomas: OCR-Übersichtstabelle (ggf. Kurztest des Preprosessing )
Florian: OMR ausprobieren und Übersichtstabelle erstellen (Verfügbarkeit von Testversionen beachten)
Miriam u. Katia Vorbereitung der Projektmanagement-Dokumente am Do, 28.5.2015
Report: Informationstypen, Wie viele Sind da? Welche Ausprägungen gibt es?
GND Abgleich um aus der Sangesortspalte die Orte zu extrahieren (Ortsnamenlexikon) à Normalisierte Spalte einfügen
Überlegen: Welche Spalten wählen? Wie normalisieren?
Mail mit bisherigen Excel-Dokumenten an Stakeholder
Dokumentieren der Interessantesten Spalten und Besonderheiten
Präsentationstermin weiterleiten
Fertigstellung der Excel-Analyse
Planung der Tests
Beginn der OCR-Evaluation
Report der Metadatenanalyse

## MS Projekt
Vorgangsname |  |  | Dauer | Anfang | Fertig stellen
Liedblätter Digitalisierung |  |  |  | 05.05.2015 | 01.09.2015
| Einarbeitungs Phase |  |  | 05.05.2015 | 30.06.15
|  | Erstes Stakeholder Meeting |  | 6.05.15 | 6.05.15
|  | Definition Aufgaben Scope |  |  | 30.06.15
| Recherche |  |  | 6.05.15 | 17.05.15
|  | OCR - Recherche |  | 6.05.15 | 17.05.15
|  | OMR - Recherche |  | 6.05.15 | 17.05.15
|  | Durchfühurng von Pilottests |  |  | ?
|  | Auswahl an Testtools |  |  | ?
| Methadaten Analyse |  |  | 6.05.15 | 11.06.2015
Gesamtüberblick
Teilansichten in Abhängigkeit der Tabellen
Detailanalyse
|  | Methadaten Evaluation |  |  | 11.06.15
|  | Testkorpus wird festgelegt anhand Methadaten |  |  | 11.06.2015
| Durchfühung von OCR und OMR - Test |  |  | 12.06.2015 | 30.06.2015
OCR - Test mit Testkorpus
OMR - Test mit Testkorpus
OMR (mit OCR in Kombination) mit Testkorpus
|  | Festlegung des OCR und OMR Tools |  |  | 30.06.2015
| Projektplanung |  |  | 05.05.2015 | 20.08.2015
Anforderungsanalyse
Anforderungsdokument
Timesheet
Rollenvergabe
Festlegen von Milestones
|  | Aufgabenverteilung |  | 05.05.2015
Datenmanagement
Festlegung der Datenbank
Festlegung der Datenstruktur
Festlegung der Datenformate
| Implementierung |  |  | 01.07.2015 | Mitte August
|  | Backenddevelopement |  |  | Mitte August
|  | Datenbank aufsetzen |  |  | Mitte August
Frontenddevelopement + Sketching
Umsetzung der Usabilityergebnisse
Testing
Usabilitytest
Review des Usabilitytests
Dokumentation